Приложение к приказу 
                                                                                                                                                                                        от __________  №  ________
Дорожная карта 
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Сулиновской СОШ в 2025-2026 учебном году

	№ п/п
	Основные направления деятельности
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	1. Анализ проведения ГИА в 2025 году

	1.1
	Проведение статистического анализа по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и  среднего общего образования (далее  - ГИА-11) в 2025 году в МБОУ Сулиновской СОШ
	август

 2025 года
	Заместитель директора по УР Колесникова Н.И.

	1.2.
	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2025 году.
	август, сентябрь
 2025 года
	Заместитель директора по УР Колесникова Н.И.

	1.3.
	Подведение итогов проведения ГИА в 2025 году с анализом результатов и постановкой задач на школьных методических объединениях.
	август

 2025 года
	Руководители школьных МО

	1.4.
	Совещания с учителями-предметниками по итогам проведения ГИА в целях совершенствования организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году.
	октябрь-ноябрь 2025 года
	Заместитель директора по УР Колесникова Н.И.

	1.5.
	Проведение по итогам анализа результатов ГИА -2025 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА – 2026.
	в течение учебного года
	Классные руководители

	1.6.
	Проведение мониторинга выдачи аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I  и II степени, в том числе по результатам ЕГЭ
	июль 2026 года
	Директор, заместитель директора по УР

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1.
	Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
	в течение учебного года
	Заместитель директора по УР Колесникова Н.И.

	2.2.
	Организация изучения демоверсий КИМ ГИА 2026. Изучение методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2026 года по каждому учебному предмету.
	в течение  учебного года
	Учителя-предметники

	2.3.
	Реализация комплекса мер по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования.
	в течение учебного года
	Руководители ШМО

	2.4.
	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА.
	в течение  учебного года
	Педагог-психолог Галиуллина Т.С.

	2.5.
	Участие в проведении и анализ общероссийских исследований качества образования.
	по отдельному плану
	Заместитель директора по УР Колесникова Н.И.

	2.6.
	Курсы повышения квалификации учителей-предметников в 2025-2026 учебном году.
	в течение  учебного года
	Заместитель директора по УР Колесникова Н.И.

	2.7.
	Размещение на официальных сайтах методических рекомендаций для системы образования Ростовской области по итогам анализа ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году.
	сентябрь 2025 года
	Заместитель директора по УР Колесникова Н.И.

	2.8.
	Размещение на официальном сайте образовательных продуктов (методических рекомендаций, моделей и сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов), наиболее значимых в контексте проекта «Современная школа», обеспечивающих успешность сдачи ГИА-9, ГИА-11.
	в течение  учебного года
	Заместитель директора по УР Колесникова Н.И.

	2.9.
	Проведение анализа результатов итогового сочинения в выпускных классах, а также выработка мер по повышению качества обучения русскому языку.
	май 2026
	МУ УО, ОО

	3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11

	3.1.
	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году на территории Миллеровского района.
	в течение  учебного года
	МУ УО

	3.1.1
	Актуализация нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствии с новыми федеральными и региональными нормативными правовыми актами.
	по необходимости
	МУ УО

	3.1.2.
	Подготовка предложений по:

- персональному составу ГЭК основного общего образования;

- персональному составу ГЭК среднего общего образования;
- персональному составу областных предметных подкомиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9;
- персональному составу областной апелляционной подкомиссии при проведении ГИА – 9;
- местам расположения пунктов проведения экзаменов при проведении ГИА-9, ГИА-11;
- персональному составу лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2026 году;

- составу общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11;
	декабрь 2025 года

декабрь 2025 года

март-апрель 2026 года

февраль-март 2026 года

февраль, март – апрель 2026 года

март - май, август 2026 года

март - май, июнь, август 2026 года
	МУ УО

	3.1.3.
	Подготовка проекта правового акта об утверждении категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11.
	по мере необходимости
	МУ УО

	3.2.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)
	ноябрь 2025 года

январь, март 2026 года
	МУ УО

	3.3
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку
	январь, февраль, март 2026 года
	МУ УО

	3.4.
	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11
	постоянно
	МУ УО

	4. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11

	4.1
	Планирование средств муниципального бюджета на обеспечение полномочий Миллеровского района по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА.
	август-октябрь 2025 года
	МУ УО

	5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА -11

	5.1.
	Участие в зональных совещаниях по вопросу подготовки к проведению ГИА.
	по графику МО РО
	МУ УО, ОО

	5.2.
	Организация участия в обучении:

- руководителей ППЭ;

- членов ГЭК;

- экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9).
	январь-май 2026 года
	МУ УО, ОО, МБУ ДПО «МиРЦ»

	5.3.
	Проведение подготовки:

- организаторов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ;

- технических специалистов;

- общественных наблюдателей.
	март-май 2026 года
	МУ УО, ОО

	5.4
	Организация участия в проведении обучающих семинарах для:

 - организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ;

- ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Миллеровском районе
	март-май 2026 года
	МБУ ДПО «МиРЦ»

	5.5.
	Проведение совещания с руководителями ОО по вопросу подготовки  проведения ГИА
	апрель  2026 года
	МУ УО, ОО, МБУ ДПО «МиРЦ»

	5.6.
	Организация участия учителей -  предметников в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к итоговому сочинению и проверки итогового сочинения
	сентябрь - ноябрь 2025 года
	МБУ ДПО «МиРЦ», ОО

	5.7.
	Организация участия учителей предметников в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся  и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9 - х классах
	декабрь 2025 года, январь 2026 года
	МБУ ДПО «МиРЦ», ОО

	5.8.
	Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий проведения ЕГЭ.
	в соответствии с расписанием Рособрнадзора
	МУ УО, ОО, МБУ ДПО «МиРЦ»

	5.9.
	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ.
	март-май 2026 года
	МУ УО, ОО

	5.10.
	Участие в проведении вебинаров, оналйн-консультаций, обучающих семинарах по вопросам организации и проведении ГИА-9.
	в течение учебного года 
	МУ УО, ОО, МБУ ДПО «МиРЦ» 

	6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

	6.1.
	Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в установленном порядке.
	по плану – графику внесения сведений в РИС в течение 2025-2026 учебного года
	МУ УО, ОО, МБУ ДПО «МиРЦ»

	6.2.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа:

- выпускников ОО текущего учебного года;
- обучающихся профессиональных образовательных организаций;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
	до 01 декабря 2025 года
	МУ УО, ОО

	6.3.
	Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях.
	сентябрь 2025
	МУ УО, ОО

	6.4.
	Формирование сети ППЭ.
	октябрь-ноябрь 2025
	МУ УО, ОО

	6.5.
	Участие в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях

	по отдельному плану-графику
	МУ УО, ОО

	6.6.
	Формирование состава работников ППЭ ГИА – 9, ГИА – 11 в ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников).
	февраль, март – май, август 2026 года
	МУ УО, ОО

	6.7.
	Формирование состава ГЭК, апелляционной и предметных подкомиссий для проведения ГИА-9 и ГИА – 11.
	ноябрь 2025 года, апрель 2026 года 
	МУ УО

	6.8.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку в 9 – х классах


	декабрь 2025 года, февраль, март, апрель 2026 года
	МУ УО, ОО

	6.9.
	Организация готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, апелляционной и предметных подкомиссий, в установленном порядке
	март, май, август 2026 года
	МУ УО

	6.10.
	Проведение рабочих совещаний с руководителями ОО, координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11
	март-июнь 2026 года
	МУ УО, ОО

	6.11
	Осуществление взаимодействия с Администрацией Миллеровского района, Миллеровского городского поселения по организации и проведению ГИА на территории района.
	в течение учебного года
	МУ УО, ОО

	6.12.
	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ. 
	февраль-июнь 2026 года
	МУ УО

	6.13.
	Взаимодействие с общественными организациями, общественными советами, родительской общественностью, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в  2026 году.
	апрель-май 2026 года
	МУ УО, ОО

	6.14.
	Организация работы педагогов-психологов, социальных педагогов по вопросу организации предоставления психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
	в течение учебного года
	МУ УО, ОО

	6.15.
	Сопровождение претендентов на медаль:

- уточнение списков медалистов; анализ итоговых оценок за 9 класс претендентов на медаль, обучающихся в 10 и 11 классах (сентябрь);

- мониторинг участия претендентов на медаль  во всех этапах Всероссийской  предметной олимпиады школьников  (октябрь – январь)

- мониторинг текущей успеваемости претендентов на медаль;

- анализ результатов итогового сочинения претендентов на медаль;  

- анализ результатов претендентов на медаль  проверочных работ по текстам МУ Управления образования;

- мониторинг результатов претендентов на медаль  пробных экзаменов по КИМам ЕГЭ.
	в течение  учебного года
	МУ УО, МБУ ДПО «МиРЦ», ОО

	6.16.
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
	март - май 2026 года
	МУ УО

	6.17.
	Сбор документов участников экзаменов, имеющих право на создание особых условий.
	март - май 2026 года
	МУ УО

	6.18.
	Мониторинг наличия участников ГИА-9, ГИА-11, нуждающихся в непрерывном неинвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов.
	март - май 2026 года
	МУ УО

	7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 9 и ГИА - 11

	7.1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА – 9 и ГИА - 11 на официальных сайтах МУ УО, ОО.
	постоянно
	МУ УО, ОО

	7.1.1.
	Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА – 9 и ГИА -11 на официальных сайтах МУ УО, ОО.
	в течение  учебного года
	МУ УО, ОО

	7.1.2.
	Организация работы с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА – 9, ГИА – 11.
	октябрь 2025 года

апрель 2026 года
	МУ УО, ОО

	7.1.3.
	Ведение информационной работы по вопросам ГИА в социальных сетях.
	постоянно
	МУ УО, ОО

	7.1.4.
	Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». 
	по графику Рособрнадзора
	МУ УО, ОО

	7.1.5.
	Участие в областном тематическом конкурсе по технологиям ЕГЭ.
	ноябрь – декабрь 2025 года
	МУ УО, ОО

	7.1.6.
	Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), учителей, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения ГИА
	постоянно
	МУ УО

	7.2.
	Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА.
	постоянно
	МУ УО, ОО

	7.3.
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2026 году.
	постоянно
	МУ УО, ОО

	7.3.1
	Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам ГИА – 9, ГИА – 11.
	постоянно
	МУ УО, МБУ ДПО «МиРЦ»

	7.4.
	Организация и проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА.
	в течение учебного года
	МУ УО, ОО

	7.5.
	Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2026 году, размещение соответствующей информации на сайтах МУ УО, ОО
	постоянно
	МУ УО, ОО

	7.6.
	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам 
	постоянно
	МУ УО, ОО

	7.6.1.
	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА- 9, ГИА – 11, учителей-предметников.
	постоянно
	МУ УО, ОО

	7.6.2.
	Участие в онлайн-консультациях «ЕГЭ – ключ к успеху»
	март-май 2026 года
	МУ УО

	8. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА - 11

	8.1.
	Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА - 11 с участниками экзаменов и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.
	постоянно
	МУ УО, ОО

	8.1.2.
	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА на официальных сайтах ОО 
	постоянно
	МУ УО, МБУ  ДПО «МиРЦ»

	8.1.3.
	Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА – 9 и ГИА - 11
	ноябрь 2025 года - март 2026 года
	МУ УО

	8.2.
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА -9, ГИА - 11 
	постоянно
	МУ УО

	8.3.
	Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2025 году
	октябрь 2025 года
	МУ УО

	8.4.
	Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации
	октябрь 2025
	МУ УО

	8.5.
	Мониторинг официальных сайтов ОО.
	ноябрь - декабрь 2025 года 
	МУ УО


